|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa projektu** | „Wirtualna strzelnicaw I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu” |
| **Nazwa Programu** | Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2024" nr 3/2024/CWCR |
| **Instytucja Zarządzająca** | Ministerstwo Obrony Narodowej Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” |
| **Beneficjent**  | Powiat Inowrocławski |
| **Odbiorca** | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu |
| **Cel projektu** | Celem konkursu jest rozwój sportu strzeleckiego w Polsce, zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla części społeczeństwa, realizującej działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, tj. w szkołach prowadzących klasy o profilach mundurowych w szczególności uczestniczących w resortowych projektach edukacyjnych tj. oddziały przygotowania wojskowego, CYBER.MIL z klasą, Branżowe Oddziały Wojskowe, priorytetowo w takich miejscach na terenie kraju, w których nie mają one dostępu do strzelnic klasycznych, podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród młodzieży szkolnej i członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym. |
| **Okres realizacji** | Od 31.10.2024 r. do 31.12.2024 r.  |
| **Zakres rzeczowy – Powiat Inowrocławski** | Działania przewidziane do realizacji w projekcie:1. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi.2. Zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu.  |
| **Budżet projektu** | Całkowita wartość projektu: 246 883,71 zł,Kwota dofinansowania: 197 506,97 zł,Wkład własny: 49 376,74 zł. |
| **Kalendarium projektu** | 17 września 2024 r. – złożenie oferty na realizację zadania.1 października 2024 r. – rozstrzygnięcie Konkursu Ofert "Strzelnica w powiecie 2024" nr 3/2024/CWCR i przyznanie dofinansowania dla Powiatu Inowrocławskiego.31 października 2024 r. - zawarcie umowy na dostawę i montaż wirtualnej strzelnicy w ramach projektu pn. Wirtualna strzelnica w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu.31 października 2024 r. - zawarcie umowy na remont i adaptację pomieszczenia dydaktycznego w ramach projektu pn. „Wirtualna strzelnica w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu”. 28 listopada 2024 r. – podpisanie Umowy Nr 30/J/2024/3300030268 o udzielenie dotacji celowej.11 grudnia 2024 r. - zakończenie realizacji rzeczowej projektu.16 stycznia 2025 r. – przesłanie do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Warszawie (Ministerstwo Obrony Narodowej) rozliczenia finansowego projektu. |

Opracowanie: Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.